## Description
با توجه به بررسی های انجام شده، برای توسعه شاپکس، نیاز به تغییر جزئی در معماری است. - تغییر به .Net Core برای دستیابی به سرعت بیشتر در توسعه و اجرای کدها - لایه بندی کلی پروژه به میزان کمی نیاز به تغییردارد تا بتواند با میکروسرویس های تهیه شده ارتباطی مطلوب داشته باشد - با توجه به نبودن برخی از سرویس های مهم باید در ابتدا این سرویس ها پیاده سازی شود برای کنار گذاشتن پروژه Legacy ; جلساتی را به منظور داکیومنت کردن نیازها برگزار کردیم که در شیت بعدی نتیجه این جلسات در قالب سرویس های متفاوت آورده شده است

## Services For Postex
service | priority | Time Est | Features | Desciption | وضعیت فعلی شاپکس | توضیحات شاپکس | تغییرات مورد نیاز شاپکس
InfraStructure | highest | 3 D | software Architecture | معماری :vertical architecture زبان : c# الگو پیاده سازی: CQRS فرانت اند: MVC ، React Orm : EF core+dapper معماری : vertica
contract service | high | 3 W |  | سفارشی سازی سفارش | سرویس قرارداد موجود نیست
CustomerContract
General Contract
Product Service - GatewayPrice (Service Providers- Bulk Service , price service, tracking service) | Medium | 1 W | defineProduct | تعریف سرویس ها - مثلا سرویس اتوبوسی ،پیک ، پست هوایی و .... آیا فعال است ، آیا پس کرایه است ، آیا قابل ترکیب با سایر سرویسها هست ؟ تخفیفات | تعریف سرویس ها و تخفیف ها از طریق پستکس انجام میشود
defineProductAttr
defineDiscount
| high | 3 W | International BlueSky | این سرویس وظیفه اتصال به سیستم های خارجی پستی را فراهم آورده تا کاربر و سیستم مرکزی به راحتی بتوانند سرویس مورد نظر خود را انتخاب نمایند | اتصال به کوریرهای پستی از طریق پستکس و API صورت میگیرید |  | - استفاده از سیستم پیاده سازی شده در میکروسرویس پیک هاب - پیاده سازی سایر سرویس ها در این میکروسرویس
International PDE
International POST
International Chappar
Domestic POST
Domestic Persia
Domestic Chapar
Domestic kalaresan
Domestic Tipax
Domestic Mahex
Domestic Yarbox
Domestic Aramex
Delivery paykhub
Delivery link
Connect to PishroPost
Delivery tarof
Delivery Tinex
Delivery Speed
|  |  | Bulk service | سرویس سر کیسه و سر تخته و مدیریت سفارشات آنها | سفارش انبوه از طریق اکسل امکان پذیر است | سرویس سرتخته و سرکیسه پیاده سازی نشده است، هر سفارش یک مرسوله می باشد.
|  |  | ValidateInputbyContract | قیمت دهی سرویس | محاسبه قیمت ها و ریز قیمت ها از طریق پستکس انجام میشود
getPrice
CalcPrice
LogPrice
|  |  | BulkTracking | رهگیری سفارشات | سفارشات سرویس پست از طریق گیت وی پست رهگیری میشود، برای سایر سرویس ها ترکینگ نداریم |  | نیاز به پیاده سازی ترکینگ برای سایر کوریرها
SingleTracking
Parcel-order service | high | 3 W | Create Parcel | تمامی امور مربوط به مرسولات شامل ثبت مرسوله، تغییر وضعیت آن دریافت کد مرسوله دریافت بارکد پستی بر مبنای سرویس اراسل و دریافت محاسبه قیمتی مرسوله و... در این سرویس انجام خواهد شد. | ثبت سفارش و ترکینگ انجام میشود | احتمالا نیاز به تغییراتی دارد
Parcel change status
Parcel setting
Calculate Parcel prise
Get Postal barcode
ExcelService
Shipment Bundeling
Set parcel number
Accounting service | high | 3 W | Cashout | تمامی اتفاقات مالی شامل تعریف قراردادهای مختلف مبتنی بر آنچه اکنون کار می شود، پرداختی های آنلاین و غیر آنلاین، تسهیم وجود در کیف پول، گیفت کارتها، پروموشن های تشویقی، تخفیفات در این سرویس انجام خواهد شد. لیزینگ نیز در این بخش تعریف خواهد شد | فاقد این سرویس | در حال حاضر این سرویس در شاپکس دیده نشده است. تمامی فرآیندهای مالی در پستکس انجام میشود. | سرویس های درگاه پرداخت و کیف پول و قرارداد از سیستم میکروسرویس پیکهاب را میتوان به صورت میکروسرویسی به پروژه اضافه کرد
Wallets
Financial promotion
Discount
Gifts
payment service | high | 2W | PayForOrder | پرداختها و درگاهها | موجود نیست | درگاه ها را میتوان از سرویس پیاده سازی شده در میکروسرویس پیکهاب استفاده کرد | از کتابخانه Parbaad هم میتوان استفاده کرد
refound
Online Banks gateways
Authentication & Roles | medium | 2 W | Groups | این سرویس وظیفه لاگین و رجیستر کاربران و تعاریف نقشها، سطوح دسترسی و گروهای کاربری را بر عهده خواهد داشت | در حال حاضر دو صفحه لاگین - فروشگاه ها -بک آفیس وجود دارد | سیستم فعلی شاپکس سیستم اهراز هویت استانداردی مثل OAuth یا Identity را ندارد | نیاز به پیاده سازی سیستم Identiy استاندارد به همراه سیستم ثبت نام با احراز هویت OTP پیامکی
Roles
Users
Permissions
Agent service | medium | 1 W | AssignToAgent | روتینگ و مدیریت سفارشات برای توزیع و جمع آوری مورد استفاده نماینده و جمع آور | برای نماینده ها پنل نداریم
AssignToBycer
ManageShipment
Add,Edit,CancelShipment
Labeling
Packaging
Notification Service | Medium | 1W | Connect to SMS Services | ارسال پیامک ها و ایمیل ها برای تمامی امور شامل، مالی، هویتی، اعتبار سنجی و... در این سیستم انجام خواهد شد. در آینده نوتیفیکیشن های اپلیکیشن ها نیز از طریق این سیستم ارسال و دریافت خواهد شد | فاقد این سرویس | در حال حاضر این سرویس در شاپکس دیده نشده است. تمامی فرآیندهای مالی در پستکس انجام میشود. | این سرویس در سیستم میکروسرویس پیکهاب موجود است بهتر است به صورت یک ناگت پکیج درآمده و به پروژه اضافه شود
Connect To Email Services
Application Push Notification
Ticketing | low | 1 w | Ticket CRUD | کاربر مشتری که نماینده یا مشتری با سفارشات بالاست می تواند تیکتهای پشتیبانی ارسال و دریافت کند | امکان ارسال تیکت وجود دارد |  | سرویس فعلی دچار باگ و خطا است که باید برطرف گردد
Ticket Follow up
Address Service | low | 2 W | AddressService | محدوده جغرافیایی و مدیرت آدرسها | موجود نیست | اطلاعات فرستنده و گیرنده در دیتابیس ذخیره میشوند | اضافه کردن نقشه اضافه کردن سرویس مدیریت سرویس
MapService
Country,State,City,regionService
ZipcodeService
routOPtimization
Reporting I/O | Low | 3 w | Show Reports | این سرویس وظیفه، تهیه و نمایش گزارشات رو بر عهده خواهد داشت گزارشات هم در سمت مشتری و هم سمت بک آفیس خواهد بود، همچنین هرگونه امور مربوط به تسریع گزارشات و جلوگیری از مشکلات ناشی از گزارش گیری در این سیستم انجام خواهد شد. در این سیستم انواع ورودی و خروجی های اکسل ، PDF، XML, JSON انجام خواهد شد تا در صورتی که تولید و انجام عملیات در این قسمت ها با ترافیک زیاد همراه بود مابقی سیستم ها دچار مشکل و ورود به صف و یا کندی شدید نشوند | در سمت مشتری گزارش گیری تا حدی وجود دارد. کدهای مربوط به کار با IO موجود است اما نیاز به Abstract کردن دارد | در حال حاضر سمت بک آفیس گزارشات مناسب موجود نیست | تکمیل گزارشات
Customize Reports
Print Reports
Make Queue
Create Invoice
Create Offline Reports
Merg Reports
Bulk orders insert from Excel
Create Excel Outpot
Create PDF output
Can insert from excel
Can insert from XML
create XML output
Insert from JSON format
Output by JSON format
Create Bank Excels
UI-External API
Logs |  |  | ThirdPartyLoging Servic | لاگ موارد مورد نیاز در سیستم
Shapex Upgrade to core